Отчет

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг,

ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Поволжского округа»

(наименование организации)

на 2022 год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией |  | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации |
| I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |  |
| Сложный поиск и недостаточно понятное структурирование информации на сайте организации | Модернизация навигации сайта учреждения. |  | 2 квартал 2022г. | Палагина Ю.Н. - методист | В рамках компетенций проводится оптимизация работы сайта (базовое размещение элементов, разделение документов по разделам). Обсуждается вопрос по модернизации ресурса с разработчиками сайта. |  |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствие навигации в помещениях структурных подразделений учреждения | Создание понятной навигации в помещениях структурных подразделений учреждения |  | Март 2022г. | Кузянин Г.Ю. - | В структурных подразделениях размещены указатели с наименованием кабинетов. | Март 2022г. |
| Превышение установленного законодательством времени ожидания предоставления услуг | Усилить контроль за своевременностью предоставления услуг, в соответствии с записью на прием специалистов организации для получения услуги |  | Постоянно | Данилова Е.Е. – заместитель директора по общим вопросам | Предоставление социальных услуг осуществляется в соответствии со временем записи на прием к специалистам учреждения. |  |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствие: - оборудованных пандусами (подъемными платформами) входных групп; - адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов в помещениях учреждения; - специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений; - дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; - табличек, дублирующие надписи, знаки и иную текстовую и графическую информацию знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. | Принятие необходимых мер по: -оборудованию входных групп пандусами (подъемными платформами); -установке адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов в помещениях учреждения; -дублированию надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля (приобретение табличек); - дублированию для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; -обеспечению доступности специально-оборудованных помещений санитарно-гигиенических помещений. Обновить необходимую документацию для направления в министерство для рассмотрения вопроса о включении в государственную программу Самарской области «Доступная среда в Самарской области» на 2014 - 2025 годы, утвержденную постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 №671. |  | 1 квартал 2022г. | Ангелова Г.Г. – заместитель директора по АХЧ | Учреждение включено в программу «Доступная среда» на 2022-2025 г.г. |  |
| Отсутствие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов. | Оборудовать стоянку для автотранспортных средств инвалидов по адресу: г. Новокуйбышевск, ул. Чернышевского 33а (отделение социальной помощи семье и детям г.о. Новокуйбышевск) |  | 2 квартал 2022г. | Кольчугина Т.В. – заместитель директора | Отправлен официальный запрос администрации учреждения в ГИБДД г.о. Новокуйбышевск по вопросу согласования оборудования стоянки (выделение места с установлением соответствующих знаков) для автотранспортных средств инвалидов | 4 квартал 2022г |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |
| Незначительное отставание по показателям: - «Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию социальной сферы | Продолжить проведение анкетирования получателей социальных услуг (их родственников) |  | ежеквартально | Данилова Е.Е. – заместитель директора по общим вопросам | Проведено анкетирование удовлетворенности качеством социальных услуг за 1 квартал 2022 г.; | Отчет от 28.03.22г. Отчет от 16.06.22г. |